BSM  ·  최소비용 런칭 계획

AI 챗봇 임대 서비스

12주 안에 첫 유료 고객 10곳까지

작성일 2026-09-07   ·   버전 1.0   ·   대상: 내부 실행 계획

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 총 현금 투입 | 약 120만 원 (12주간, 대표 인건비 제외) |
| 기간 | 12주 (3개월) |
| 목표 | 무료 체험 누적 50건 → 유료 고객 10곳 |
| 원가 손익분기 | 유료 2곳 (월 19.8만 원) |
| 광고비 | 0원 — 보유 채널(유튜브·블로그·자사몰)만 사용 |

# 1  요약

AI 챗봇을 월 구독으로 임대하는 사업을 최소 비용으로 시작한다. 핵심은 제품을 크게 만들지 않는 것이다. 업종 하나, 채널 하나, 요금제 하나로 좁히고, 이미 보유한 유튜브·블로그·자사몰을 유일한 유입 경로로 쓴다. 광고비는 쓰지 않는다.

12주간 현금 지출은 약 120만 원이며 대부분 클라우드·API 사용료다. 유료 고객 2곳만 확보해도 운영 원가를 넘어서므로, 이 사업의 위험은 돈이 아니라 시간이다. 따라서 8주차와 12주차에 중단·전환 기준을 미리 정해 두고, 기준에 미달하면 타깃이나 제품 범위를 바꾼다.

이 계획의 한 문장 제품을 만들기 전에 수요를 먼저 확인하고, 보유 콘텐츠를 유입·데모·학습데이터로 세 번 쓰며, 유료 고객 10곳으로 시장 반응을 검증한다.

# 2  다섯 가지 원칙

| 원칙 | 실행 방법 |
| --- | --- |
| ① 팔리는지 먼저 확인한다 | 1주차에 랜딩페이지와 무료 체험 신청 폼만 공개한다. 제품은 없다. 신청이 들어오는지로 수요를 판정한다. |
| ② 하나씩만 한다 | 업종 1개(IT·네트워크 또는 쇼핑몰), 채널 1개(웹 위젯), 요금제 1개(월 9.9만 원). 선택지를 늘리는 순간 개발과 영업이 동시에 무거워진다. |
| ③ 광고비 0원 | 유튜브·블로그·자사몰이 이미 있다. 유료 광고는 전환율이 검증된 뒤에 쓴다. 검증 전 광고는 돈으로 답을 사는 것이 아니라 답을 흐린다. |
| ④ 무료 한도 안에서 돌린다 | GCP 무료 등급과 경량 모델로 초기 트래픽을 흡수한다. 예산 알림을 프로젝트 생성 즉시 설정한다. |
| ⑤ 중단 기준을 미리 정한다 | 8주·12주 두 지점의 판정 기준을 지금 문서에 적는다(9항). 나중에 정하면 반드시 자기합리화가 들어간다. |

# 3  MVP 경계 — 무엇을 만들고 무엇을 미루는가

아래 오른쪽 항목은 기술적으로 어려워서 빼는 것이 아니라, 유료 고객 10곳을 확인하기 전에는 필요 없기 때문에 뺀다.

| 12주 안에 만든다 | 나중으로 미룬다 |
| --- | --- |
| 문서·URL 업로드와 자동 색인 | 카카오톡 채널·인스타 DM 연동 |
| 웹 위젯 1종 (스크립트 한 줄 설치) | 음성 상담(AICC) 연동 |
| 답변 근거 인용 표시 | 파트너 분양 포털 |
| “모름 → 상담 연결” 폴백 | SSO·권한 관리·다국어 |
| 대화 로그 조회 화면 | 주문 변경·예약 같은 액션 에이전트 |
| 카드 결제·구독 청구 | 모바일 앱, 온프레미스 설치 |

# 4  최소 기술 구성

| 구성 | 선택 | 월 비용 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프론트·호스팅 | Firebase Hosting | 0원 | 무료 SSL·CDN 포함. 정적 페이지는 서버 비용이 발생하지 않는다 |
| 백엔드 API | Cloud Run (서울) | 0~2만 원 | 요청이 없으면 인스턴스 0. 유휴 비용이 없다 |
| 문서 저장·검색 | BigQuery + 임베딩 | 1~2만 원 | 쿼리 단위 과금. 초기 데이터량에서는 사실상 무료 구간 |
| 생성 모델 | 경량 모델 우선 | 3~5만 원 | 고성능 모델은 어려운 질문에만 라우팅한다 |
| 세션·설정 저장 | Firestore | 0원 | 무료 한도 내 |
| 결제 | 국내 PG 연동 | 0원 | 가입비 없음. 결제 수수료만 발생 |
| 코드·배포 | GitHub + Cloud Build | 0원 | 무료 빌드 한도 내 |
| 합계 | — | 약 5만 원 | 파일럿 10곳 · 월 3,000세션 기준 |

주의 — “무료”의 함정 Always Free의 가상머신·스토리지는 미국 리전 전용이다. 서울 리전에 만들면 첫 달부터 과금된다. 또한 로그 보존기간을 기본값으로 두면 로깅 비용이 조용히 커진다. 보존 30일로 제한하고 예산 알림을 반드시 건다.

# 5  비용

## 12주 초기 투입 (현금)

| 항목 | 금액 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 도메인 (1년) | 3만 원 | .com 또는 .kr |
| GCP 인프라 (3개월) | 15만 원 | 무료 한도 활용, 월 5만 원 |
| LLM·임베딩 API (3개월) | 30만 원 | 파일럿 10곳 기준 |
| 약관·개인정보처리방침 | 20만 원 | 표준 템플릿 + 전문가 검토 |
| 통신판매업 신고 | 4.5만 원 | 등록면허세, 연 1회 |
| 상표 출원 (1개 류) | 12만 원 | 선택 사항이나 초기 출원 권장 |
| 디자인·스톡 이미지 | 10만 원 | 템플릿 구매 |
| 결제(PG) 연동 | 0원 | 가입비 없음 |
| 예비비 | 25.5만 원 | 약 21% |
| 합계 | 120만 원 | 대표 인건비 제외 |

## 런칭 후 월 손익 (유료 10곳 기준)

| 항목 | 금액 |
| --- | --- |
| 매출 (10곳 × 99,000원) | 990,000원 |
| 클라우드·모델 원가 | 130,000원 |
| 총이익 | 860,000원 (87%) |
| 원가 손익분기점 | 유료 2곳 (198,000원) |

고정비가 사실상 없으므로 유료 2곳이면 서비스는 스스로 굴러간다. 이 구조 덕분에 실패해도 잃는 금액이 120만 원을 넘지 않는다. 다만 대표의 12주는 회수되지 않으므로, 시간을 비용으로 계산해 중단 기준을 지켜야 한다.

비용을 더 줄이는 방법 AI 바우처·소상공인 AI 지원사업의 공급기업으로 등록하면 고객의 실부담이 낮아져 영업이 쉬워지고, 초기 레퍼런스를 정부 과제로 확보할 수 있다. 신청 자체는 무료이므로 1주차 과업에 포함한다.

# 6  요금제 — 하나만 둔다

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 무료 체험 | 14일, 카드 등록 없이 시작. 문서 100페이지·200세션 한도 |
| 정식 플랜 | 월 99,000원 (VAT 별도) — 문서 500페이지, 월 1,000세션, 웹 위젯 1채널 |
| 초과 사용 | 세션당 80원 |
| 개통 지원 | 초기 20곳 무료. 조건은 도입 후기와 사례 공개 동의 |
| 연납 | 2개월 할인 (연 990,000원) |

플랜을 셋으로 쪼개는 것은 유료 고객 30곳을 넘긴 뒤에 한다. 그 전에는 어떤 기능에 돈을 더 낼지 알 수 없고, 선택지가 늘면 상담 시간만 길어진다.

# 7  사용자 유입 계획

광고를 쓰지 않으므로 유입은 전적으로 보유 자산과 직접 접촉에서 나온다. 아래 순서대로 착수한다.

| # | 채널 | 방법 | 3개월 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 유튜브 (보유) | ‘챗봇 직접 만들기’ 실전 시리즈 주 1편. 영상 설명란 첫 줄에 무료 체험 링크 | 영상 12편 · 신청 20건 |
| 2 | 블로그 (보유) | 기존 글 하단에 체험 배너. 신규 글은 롱테일 검색어 공략 | 신규 24편 · 신청 15건 |
| 3 | 자사몰 (보유) | 자사몰에 챗봇을 먼저 붙여 1호 사례로 공개. ‘우리가 직접 쓴다’는 증명 | 사례 콘텐츠 3건 |
| 4 | 커뮤니티 | 쇼핑몰·소상공인 카페와 오픈채팅에서 무료 진단 제공 (홍보 아님, 도움 먼저) | 신청 10건 |
| 5 | 직접 접촉 | 블로그 독자·구독자 중 사업자 50곳에 개별 메일 발송 | 신청 5건 |
| 6 | 정부 바우처 | 공급기업 등록 후 수요기업 매칭 | 리드 확보 |

## 콘텐츠 운영 규칙

- 사이트의 챗봇은 광고가 아니라 데모다. 블로그 전편과 영상 자막을 학습시켜 방문자가 직접 질문해 성능을 확인하게 한다.

- 챗봇이 답하지 못한 질문 목록이 다음 달 콘텐츠 주제다. 실제 수요가 확인된 키워드이므로 검색어 도구보다 정확하다.

- 블로그 글을 사이트에 통째로 복사하지 않는다. 중복 콘텐츠로 양쪽 검색 순위가 함께 떨어진다. 요약과 원문 링크만 둔다.

- 모든 링크에 UTM을 붙인다. 규칙은 utm_source=youtube · utm_medium=video_desc · utm_campaign=202610_launch · utm_content=영상ID 형식으로 고정한다. 이 규칙이 없으면 어느 영상이 고객을 데려왔는지 끝내 알 수 없다.

# 8  12주 실행 일정

| 주차 | 과업 | 완료 판정 |
| --- | --- | --- |
| 1–2주 | 랜딩페이지 + 무료 체험 신청 폼 공개. 도메인·법적 표기·결제사 가입. 정부 바우처 공급기업 등록. 자사몰에 챗봇 수동 구축 | 신청 폼 가동 · 신청 5건 |
| 3–5주 | MVP 개발 — 문서 업로드, 자동 색인, 웹 위젯, 근거 인용, 상담 연결 폴백 | 외부 사이트에 위젯 설치 성공 |
| 6–7주 | 파일럿 5곳 무료 운영. 골든셋 100문항으로 정확도 측정 후 개선 | 정답률 85% 이상 |
| 8주 | 결제 연동 후 유료 전환 시작. 파일럿 고객에게 첫 청구 | 1차 판정 (9항) |
| 9–10주 | 콘텐츠 엔진 가동 — 주 1영상 + 주 2글. 사례 콘텐츠 3건 제작 | 누적 신청 30건 |
| 11–12주 | 커뮤니티·직접 접촉 집중. 이탈 원인 인터뷰 | 유료 10곳 · 2차 판정 |

# 9  성공 · 중단 기준

두 지점에서 판정한다. 기준 미달 시 “조금만 더”가 아니라 정해진 행동을 실행한다.

| 시점 | 계속 조건 | 미달 시 행동 |
| --- | --- | --- |
| 8주차 | 무료 체험 신청 누적 20건 이상 | 제품이 아니라 메시지·타깃 문제다. 업종을 바꾸거나 랜딩 문구를 전면 교체한다 |
| 8주차 | 체험 고객의 자동 완결률 50% 이상 | 영업을 멈추고 품질 개선에만 집중한다. 이 상태로 파는 것은 평판을 태우는 일이다 |
| 12주차 | 유료 고객 3곳 이상 | 가격이 아니라 가치 문제다. 업종을 좁히거나 개통 지원 방식을 바꾼다 |
| 12주차 | 체험 → 유료 전환율 15% 이상 | 온보딩 과정을 재설계한다. 대개 고객의 문서 정리를 도와주지 않아서 생긴다 |

판정의 원칙 네 기준 중 둘 이상 미달이면 사업 방향을 바꾼다. 하나만 미달이면 그 하나만 고친다. 전부 고치려 들면 원인을 분리할 수 없다.

# 10  리스크

| 리스크 | 대응 |
| --- | --- |
| 챗봇이 틀린 답을 한다 | 사이트 챗봇은 곧 제품 시연이다. 근거를 찾지 못하면 답하지 않고 상담으로 넘기도록 기본값을 설정한다. 데모에서의 오답 한 건이 계약을 날린다 |
| 블로그 플랫폼 종속 | 티스토리 Open API는 이미 종료됐다. RSS로 전체 글을 자체 저장소에 백업해 두고, 콘텐츠 자산을 플랫폼 밖에 확보한다 |
| 클라우드 비용 폭주 | 예산 알림, 결제 한도, Cloud Run 최대 인스턴스 상한을 프로젝트 생성 즉시 설정한다 |
| 대표 시간 소진 | 개발과 영업을 같은 주에 병행하지 않는다. 3–7주는 개발, 9–12주는 영업으로 블록을 나눈다 |

# 11  확정이 필요한 항목

- 타깃 업종 — IT·네트워크(블로그 강점) 또는 쇼핑몰(자사몰 강점) 중 하나. 1주차에 결정해야 랜딩 문구가 나온다.

- 유튜브 구독자·월 조회수, 블로그 누적 글 수·월 방문자 — 유입 목표를 가설이 아닌 실제 기저값으로 교체한다.

- 티스토리 RSS가 전문 발행인지 요약 발행인지 — 챗봇 학습 데이터 확보 방법이 달라진다.

- 도메인 보유 여부와 자사몰(카페24)과의 통합 방식.

- 사업자등록·통신판매업 신고 상태.

본 계획은 최소 자본으로 시장 반응을 확인하기 위한 12주 실행안이며, 금액은 공개 단가에 기반한 추정치다. 실제 집행 전 클라우드 요금 계산기와 세무·법무 확인이 필요하다.

BSM · AI 챗봇 임대 서비스 최소비용 런칭 계획 v1.0 · 2026.09.07